## Slide 1
用户驱动品牌新生态”
联合营销作战例会
2022年11月
.

## Slide 2
联合营销作战会议
会议时间：2022年11月18日
会议议题：
一、总体课题进展
二、重点议题
数字决策中心（DMC）企划方案汇报 林玟睎 15min
主数据认责清单汇报 叶和平 5min
G22 XR平台实施内容调整建议 周琴 15min
A2项目蓝图方案汇报 梁炯 30min

## Slide 3
营销有效性系统
二手车系统
已有系统
建设中
规划中
广汽传祺营销系统蓝图
知
晓
咨询预选
了解
到店
静态体验
动态体验
价格洽谈/贷款
下订
等待提车
提车
工作
生活
出游
补能
咨询/ 反馈
救援
投诉
权益兑换
保险
加装/改装
预约
预检
维保
付款
还车
增换购咨询
旧车估值
置换交易
用户旅程
37个
推荐/转介绍
熟知
知晓
兴趣
比较
磋商
成交
出行
维修保养
参与互动
传播推荐
复购
内容传播
选择款型配置
付尾款
上牌
维护
社区活动
分享
一级
延保/续保
品牌及广宣中心
订单及交付中心
服务中心
用户中心
中台系统
数据平台
前台系统
SCRM
E祺看
传祺APP
微信小程序
营销自动化
微信小程序
公众号
官网
公众号
短视频/直播数字营销
公众号
统一配置
缓存
服务治理
服务注册
对象存储
分布式事务
品牌及广宣中心
订单及交付中心（含智能线索中心）
服务中心
用户中心
基础服务中心（含智能云外呼）
账号权限管理
电子签管理
支付管理
知识库管理
媒体文件管理
模板管理
流程管理
消息队列
通知公告
监控平台
计划任务
日志管理
单点登录
后台系统
商政系统
GRT
主数据系统
接口中台
原始层数据
指标分析
线索分析
订单分析
渠道分析
库存分析
服务分析
客户分析
运营分析
大屏看板
移动端
PC端
展示
数据集市
数仓
模型
数据标签
客户标签
车型标签
用户中心主题域
其他标签
其他分析
品牌及广宣中心主题域
订单及交付中心主题域
服务中心主题域
数据治理
元数据管理
数据质量管理
数据血缘管理
数据标准管理
GRT业务数据
SAP业务数据
第三方数据
各系统日志数据
语音、视频、图片数据
其他系统数据
业务中台数据
APP系统数据
车展管理系统
智能培训助手
智慧售后
超级合伙人
A2
智能云外呼
智能线索中心
GRT
水平事业中心
试乘试驾
客户关怀中心
XR平台
E祺看车
智能销售助手
GIS
E祺购
E祺兑
车联网
1. 用户运营平台SCRM产品能力提升方案汇报
2. 智能线索平台方案汇报 佘玲玲
3. APP保险及金融阶段汇报 黎嘉衡

## Slide 4
联合营销团队作战模块课题清单
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 小游戏对接方案 | 小游戏接入方案确定，11月底上线 | 1118 月底完成单体开发，但需采购完成才能正式上线，受采购合规问题影响，11月底小游戏功能上线存在风险。需尽快推进小游戏采购立项。 | 刁榕辉 | 吴翔宇
2 | 支付渠道（民生银行） 对接 | 民生银行接入，11月底上线 | 1118 计划11月30日完成支付中心接入民生银行大额支付能力 2. 大额支付使用场景需结合下订流程、首付款支付，尾款支付、金融个贷等场景进行分别梳理，计划下周三汇报各场景使用流程和方案。 3. 民生银行的分账规则未能满足广乘销售业务的具体要求。经沟通民生会进行开发，截止11月17日尚未输出开发计划。 4. 截止11月17日经销商门店未进行民生银行的开户签约，已联系财务科与民生推进，确认开户流程后可下发对店通知。 | 刁榕辉 | 吴翔宇
3 | 超伙改善专项 |  | 1118 1111 正在推进各个体验节点问题分析及对策制定，计划12月中上旬进行汇报 1104 专题汇报 | 刁榕辉 | 吴翔宇
数字化工具

## Slide 5
联合营销团队作战模块课题清单
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 产品宣传场景拍摄 | 0810 场景建议评估商超外展展厅 | 1111 1028 视频修改，本周汇报 | 刁榕辉 | 宿达恒
2 | VR卖点展示优化 | 提出时间：11月2日 | 1111 进行方案策划及内部汇报，预计下周五进行初步方案汇报 1104 进行方案策划，预计下周提出初步方向及方案 | 刁榕辉 | 宿达恒
数字化工具

## Slide 6
联合营销团队作战模块课题清单
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | M8 VR展厅卖点展示优化 | 【指摘内容】1102 （A88）从用户角度整体策划，用用户能看懂的方式进行VR卖点展示 | 1118 M8 VR展厅卖点方案已基本完成，预计下周三进行初步方向汇报 1111 针对M8 VR展厅进行卖点方案策划，预计下周五进行初步方向汇报 1104 进行方案策划，预计下周提出初步方向及方案 | 刁榕辉 | 宿达恒
数字化工具

## Slide 7
联合营销团队作战模块课题清单
用户运营
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 超级合伙人 |  | 1118 超伙与一店一码的融合方案产品评估中；2022运营数据梳理完成 1111 规划超伙和一店一码的融合方案，同时梳理年度数据进行复盘分析 | 文莫敏 | 陈娟
2 | 客户关怀中心 | 【指摘内容】1116 上下游打通，数据一元化管理； 客户满意度的评价体系； 评估引入机器人客服 | 1118 本周三完成专项部长级汇报；M8宗师版交车透明问题突出，安抚话术效果有限 1111 完成项目2022年度总结及23年规划科长级汇报，根据意见补充后下周陈部及协同业务部门汇报 1104 M8宗师版客户关怀方案除赔偿方案外其他已确认，启动舆情关怀跟进及机制设计 | 文莫敏 | 陈娟

## Slide 8
联合营销团队作战模块课题清单
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 【A2】 | 【指摘内容】1111 沟通“经销商积分”与“G豆”之间的通兑、结算规则 以抖音直播作为阵地使用，在未来可满足店端用户使用抖音进行直播带货 | 1118 【咨询】A2整体蓝图制作中，计划今日定例会进行部长级汇报。【中台】线索、订单、用户等中心规划及与周边应用额集成架构沟通确认，技术架构方案确认，同步进入要件设计阶段。 【APP】APP前端各板块：发现、爱车、我的、展厅板块蓝图材料梳理，同步进入要件设计阶段。 【云店】云店A2阶段业务蓝图已完成部长级汇报，推进要件制作。 【内容】APP团队联调，完成内容定制控制台的使用培训，预计 11.24 A1上线。 云店指摘内容： 1、“经销商积分”与“G豆”之间的通兑、结算规则 与运营担当沟通梳理方案，预计下周完成方案制作，推进下周三向陈部汇报。 2、以抖音直播作为阵地使用 进行方案研究，预计下周三向陈部汇报课题。 | 刁榕辉 | 梁炯
2 | 配额制 | 【指摘内容】1116 研究新模式应用延展到其他车型可能会存在的问题，如超额、超配等； 研究供需关系转换时，如何去进行管理且如何调整 | 1118 计划后续进行销售科及门店调研，持续完善配额制模式；进行行业对标及过往问题归纳总结，分析延展应用可行方案及供需变化的管理方案 | 刁榕辉 | 梁炯

## Slide 9
联合营销团队作战模块课题清单
业务赋能
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 线下展厅优化落地进展 | 【指摘内容】1111 下周组织演练 | 1118 已经进行流程演练内部优化，计划1118与陈部进行汇报演练；大屏增加车型模块，目前补充素材中，已增加GS8车型；大屏部分素材内容照片部分与文科及广告科完成确认，产品视频待与广告科确认后续责任单位； 1111 丰凯店的SCRM加微后、试驾登记、商谈模块周四已汇报刁总，正在进行汇报后的整理，增加漏斗环节间的引导内容，整理后再汇报。 | 刁榕辉 | 刘平
2 | 专项推进漏斗模型及指标梳理 |  | 1118 漏斗模型已输出，迭代中； 1111 漏斗转型周四已经给了陈部新一版的分车型漏斗，其中对几个400的内容进行了合并。后续会对线索来源纬度进行转化漏斗的数据整理以及试驾模块数据的转化关系整理。 | 刁榕辉 | 刘平

## Slide 10
联合营销团队作战模块课题清单
大数据赋能
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 【主数据】 主数据整体课题清单 | 【指摘】 0729 数字化例会汇报 主数据源头及流程，评估各类主数据管理涉及的部门及职责，是否需要进行组织变革；项目的执行计划及需要领导配合协调计划 0831 提供财务相关主数据清单 | 1118 1116进行主数据项目蓝图汇报，汇报目前项目课题进展，按照陈部指摘梳理主数据认责清单，计划1118进行认责清单汇报 1111 已基本课题清单梳理，计划下周一输出，面向科长汇报 0923 上周五已和刁科汇报了一次，今天和陈部汇报还有4个字段无明确维护人员和工具的课题 | 刁榕辉 | 梁鹏程
2 | 推进漏斗模型及指标梳理 |  | 1114 按照滚动的逻辑重新输出漏斗数据 | 刁榕辉 | 梁鹏程

## Slide 11
联合营销团队作战模块课题清单
大数据赋能
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 【主数据】 整体课题清单 | 【指摘】 0729 数字化例会汇报 主数据源头及流程，评估各类主数据管理涉及的部门及职责，是否需要进行组织变革；项目的执行计划及需要领导配合协调计划 0831 提供财务相关主数据清单 | 1111 已基本课题清单梳理，计划下周一输出，面向科长汇报 0923 上周五已和刁科汇报了一次，今天和陈部汇报还有4个字段无明确维护人员和工具的课题 | 刁榕辉 | 梁鹏程
2 | 提供车型及到店订单交付及库存周转率数据，核查订单数据真实性 | 【指摘】 1109 转化率中间加公式；在订单转化率后加上其中试驾转化数据 | 1111 已汇报通过，后续持续更新数据信息 1104 进行数据逻辑汇报并展示相关数据 | 刁榕辉 | 梁鹏程

## Slide 12
联合营销团队作战模块课题清单
业务模式变革探索
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 门店调研 | 各产品团队计划进行双周门店调研 0810 产品每周驻店工作安排 | 0923 SCRM产品团队9月23日进行传祺丰凯店调研，主要针对新企划项目，进行门店交车前的准备、客户到店后交车的流程，全流程涉及到的系统以及线下材料等调研 0916 计划下周进行门店传祺门店调研 0909 集团中青班团队本周去特斯拉调研，各产品团队已提交调研问题清单 0902 与0826用户运营、云外呼及SCRM团队进行其他品牌门店调研 | 刁榕辉 | 金丽霞
3 | 数字化创新中心挂牌 | 0812 创新工作室工作计划 | 0923 待确认集团领导时间执行活动 0916 待确认集团领导时间执行活动 0909 待确认集团领导时间执行活动 0902 待确认集团领导时间执行活动 0826 本周三汇报创新工作室工作计划 | 刁榕辉 | 金丽霞

## Slide 13
联合营销团队作战模块课题清单
业务模式变革探索
序号 | 课题内容 | 解决建议/日程安排 | 课题跟进 | 广乘负责人 | 大圣负责人
1 | 数字化创新中心挂牌 | 0812 创新工作室工作计划 |  | 刁榕辉 | 金丽霞

## Slide 14
重点议题
数字决策中心（DMC）企划方案汇报 林玟睎 15min
主数据认责清单汇报 叶和平 5min
G22 XR平台实施内容调整建议 周琴 15min
A2项目蓝图方案汇报 梁炯 30min