## 工时评估汇总表
类型 | 模块 | 一级功能 | 功能点开发数 | [11 empty] | 总工时 | 费用(元) | 小计 (万元) | 总预算(元)
|  |  | 画面 | 报表 | 批处理 | 接口 | 流程 | 导入 | 导出 | 难度系数
[10 empty] | 极高 | 高 | 中 | 低 | 极低
大圣外采 | GRT销售 | 功能1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13.04% | 39.13% | 26.09% | 8.696% | 13.04% | 98.6 | 98.6 | 198.6
|  | 云资源 | [13 empty] | 100
大圣自研
*注意：需要预留云资源

## 工时评估明细表
序号 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 描述 | 区分 | 分类 | 数量 | 难度 | 工时 | 小计 | 备注
|  | 功能模块 | 功能点 | 描述 | 类别 | 分类 | 数量 | 难度
1 | GRT销售 | 功能1 | 子功能1 | 功能描述 | 新增 | 画面 | 2 | 高 | 6 | 98.6
2 |  |  |  |  | 新增 | 报表 | 2 | 极低 | 5
3 |  |  |  |  | 新增 | 批处理 | 1 | 中 | 4
[5 empty] | 新增 | 接口 | 1 | 低 | 4
4 |  |  |  |  | 新增 | 流程 | 1 | 高 | 9
5 |  |  |  |  | 新增 | 导入 | 2 | 高 | 12
6 |  |  |  |  | 新增 | 导出 | 1 | 极高 | 6
7 |  |  | 子功能2 | 功能描述 | 修改 | 画面 | 1 | 中 | 1
8 |  |  |  |  | 修改 | 报表 | 3 | 高 | 13.5
9 |  |  |  |  | 修改 | 批处理 | 2 | 极高 | 12
10 |  |  |  |  | 修改 | 接口 | 4 | 中 | 16
[5 empty] | 修改 | 流程 | 1 | 高 | 7.5
11 |  |  |  |  | 修改 | 导入 | 1 | 低 | 1.6
12 |  |  |  |  | 修改 | 导出 | 1 | 极低 | 1
13
14
15
16
17
18
19
20

## 工时标准
功能标准人天定义
分类 | 标准工时（人天）
| 新增 | 修改
画面 | 2 | 1
报表 | 5 | 3
批处理 | 4 | 3
接口 | 5 | 4
流程 | 6 | 5
导入 | 4 | 2
导出 | 3 | 2
难度定义
分类 | 等级 | 系数 | 等级定义
画面 | 极高 | 2 | 安卓、IOS、小程序、PC端、H5兼容
| 高 | 1.5 | 用户交互逻辑，包括画面拖拽，拣选，
| 中 | 1 | 页面布局调整
| 低 | 0.8 | 纯数据输入与展示
| 极低 | 0.5 | 1、纯文案类型，单纯对文案进行调整 2、图片/图标替换。
报表 | 极高 | 2 | 多表分析，系统处理逻辑复杂，特殊图表（如动态图表）展示
| 高 | 1.5 | 多表分析，涉及自定义的逻辑分析处理
| 中 | 1 | 多表分析，包含一定的复杂度逻辑分析处理
| 低 | 0.8 | 涉及多表的联查，包含简单的汇总分组等逻辑处理
| 极低 | 0.5 | 单表信息的展示，包含简单的汇总分组等逻辑处理
批处理 | 极高 | 2 | 在X>=5 张表数据处理， 复杂逻辑
| 高 | 1.5 | 在2<X<5 张表数据处理， 复杂逻辑
| 中 | 1 | 在2<X<5 张表数据处理， 简答逻辑，数据量>10w
| 低 | 0.8 | 在2<X<5 张表数据处理， 简单逻辑，数据量<10w
| 极低 | 0.5 | 单表数据处理，简单逻辑，数据量<10w
接口 | 极高 | 2 | 表数量>=3复杂的业务逻辑、高复杂的业务规则
| 高 | 1.5 | 表数量>=3复杂的业务逻辑、较复杂的业务规则
| 中 | 1 | 表数量<3的数据对象的交互，处理简单业务规则
| 低 | 0.8 | 简单的数据传输，单表数据增删改查的逻辑处理
| 极低 | 0.5 | 只是对接口名称、参数名称¦¦类型¦¦长度等简单调整
流程 | 极高 | 2 | 有分支流程，并含有迭代、循环等流程，涉及参与节点三个以上
| 高 | 1.5 | 有分支流程，涉及参与节点三个以上
| 中 | 1 | 有分支流程，涉及参与节点三个以下
| 低 | 0.8 | 线性流程，涉及参与节点三个以上
| 极低 | 0.5 | 线性流程，涉及参与节点三个以下
导入 | 极高 | 2 | 特殊格式的文件导入
| 高 | 1.5 | 数据量>=10w；进行复杂校验，包括业务逻辑处理
| 中 | 1 | 数据量>=1w；进行稍微复杂校验，包括异常值处理与与处理结果显示
| 低 | 0.8 | 数据量<1w；进行稍微简单校验，包括唯一校验、关联逻辑校验
| 极低 | 0.5 | 数据量<1w，进行基本的数据验证，包括数据判空，数据类型等
导出 | 极高 | 2 | 有格式要求且复杂度较高的报表导出
| 高 | 1.5 | 数据量>=1w，多表关联，有业务模板导出；有固定格式的简单报表导出
| 中 | 1 | 数据量<1w，多表关联，有业务模板导出
| 低 | 0.8 | 数据量<1w，单表数据导出
| 极低 | 0.5 | 对导出的简单表头、字段名、文件名修改调整;新增一个表单字段
Note on A19: 报表包含相应的画面、批处理、接口等，工时相斥不可重复提报
Note on A29: 涵盖前端与后端接口，系统与系统间接口
Note on B33: 只有修改的时候才有的分类
Note on B48: 只针对修改类型

## Sheet1
新增画面极高 | 4
新增画面高 | 3
新增画面中 | 2
新增画面低 | 1.6
新增画面极低 | 1
新增报表极高 | 10
新增报表高 | 7.5
新增报表中 | 5
新增报表低 | 4
新增报表极低 | 2.5
新增批处理极高 | 8
新增批处理高 | 6
新增批处理中 | 4
新增批处理低 | 3.2
新增批处理极低 | 2
新增接口极高 | 10
新增接口高 | 7.5
新增接口中 | 5
新增接口低 | 4
新增接口极低 | 2.5
新增流程极高 | 12
新增流程高 | 9
新增流程中 | 6
新增流程低 | 4.8
新增流程极低 | 3
新增导入极高 | 8
新增导入高 | 6
新增导入中 | 4
新增导入低 | 3.2
新增导入极低 | 2
新增导出极高 | 6
新增导出高 | 4.5
新增导出中 | 3
新增导出低 | 2.4
新增导出极低 | 1.5
修改画面极高 | 2
修改画面高 | 1.5
修改画面中 | 1
修改画面低 | 0.8
修改画面极低 | 0.5
修改报表极高 | 6
修改报表高 | 4.5
修改报表中 | 3
修改报表低 | 2.4
修改报表极低 | 1.5
修改批处理极高 | 6
修改批处理高 | 4.5
修改批处理中 | 3
修改批处理低 | 2.4
修改批处理极低 | 1.5
修改接口极高 | 8
修改接口高 | 6
修改接口中 | 4
修改接口低 | 3.2
修改接口极低 | 2
修改流程极高 | 10
修改流程高 | 7.5
修改流程中 | 5
修改流程低 | 4
修改流程极低 | 2.5
修改导入极高 | 4
修改导入高 | 3
修改导入中 | 2
修改导入低 | 1.6
修改导入极低 | 1
修改导出极高 | 4
修改导出高 | 3
修改导出中 | 2
修改导出低 | 1.6
修改导出极低 | 1