## 2.CSR推进流程 (hidden)
目的： 随着GRT系统上线后，业务科室CSR改善需求逐渐增多。为了规范CSR流程、加强跟踪管理、避免遗漏、减少延期风险、提高工作效率与用户满意度，特制定标准的CSR管理流程。
CSR管理流程
流程图 |  |  |  | 说明 | 时间要求 | 备注
步骤 | 用户 | IT | 供应商
____
1 |  |  |  | 1. 用户有CSR需求，按模板填写《需求申请书》 | 视具体情况
2 |  |  |  | 2.用户部门内部评审《需求申请书》的业务必要性，签字确认至用户领导（导出报表/新增报表签至科长、新增功能流程/变更功能流程/跨科室业务签至部长） | 视具体情况
3 |  |  |  | 3.1用户窗口人在tapd录入需求（需上传签字附件、处理人指定为IT窗口人），再将签字版的《需求申请书》交给IT窗口人； 3.2 IT窗口人核对tapd需求并汇总，在tapd上流转并邮件通知供应商需求窗口人、IT具体担当； 3.3供应商窗口人安排供应商担当联系用户、IT担当对接需求； | 3.1视具体情况 3.2一个工作日 3.3一个工作日
4 |  |  |  | 4.IT担当组织用户需求人、供应商担当讨论详细解决方案、耗时周期（不含计划日程） | 视具体情况
5 |  |  |  | 5.1.供应商担当编写BRD方案（不含日程）； 5.2 IT担当跟进供应商BRD方案的进度，并审核BRD方案； | 5个工作日内
6 |  |  |  | 6.1用户需求人、IT担当、供应商担当确认BRD方案（不含日程）、耗时周期； 6.2用户窗口人、用户需求人内部确认此需求的优先级排序； 6.3三方联签至领导（签至科长或部长规则同需求申请书）； | 视具体情况
7 |  |  |  | 7.1用户窗口人，将签字版《BRD方案》交给IT窗口人； 7.2IT窗口人更新CSR需求状态，再邮件通知供应商需求窗口人； | 7.1一个工作日 7.2一个工作日
8 |  |  |  | 8.1供应商开发进度窗口人，综合评估CSR需求池“各需求关联关系、用户反馈优先级排序、难易关系”进行统一版本排期（每月2个版本：10号、20号），并答复用户窗口人、IT窗口人； 8.2供应商开发进度窗口人、用户窗口人、IT窗口人讨论排期，最终三方邮件确认排期； | 8.1两个工作日 8.2两个工作日 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
9 |  |  |  | 9.1供应商开发进度窗口人根据排期，安排开发、内部测试，反馈汇总进度给IT窗口人； 9.2开发完成后，供应商准备好测试环境，编写内部测试报告（如IT担当评估需压力测试，供应商需提供）、用户测试用例、给IT担当检查确认； | 9.1每日反馈 9.2开发计划最末当天 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
10 |  |  |  | 10.1IT担当对内测质量报告确认签字后，交给IT窗口人 10.2IT窗口人邮件通知三方根据用户测试计划准备测试； | 开发计划最末当天 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
11 |  |  |  | 11.1用户需求人、IT担当、供应商担当协同进行用户测试，测试过程中发现的问题，测试人在tapd上关联CSR需求单进行问题登记； 11.2供应商开发进度窗口人，记录测试完成度、问题处理进度，反馈汇总进度给IT窗口人； | 11.1按测试计划 11.2每日反馈 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
12 |  |  |  | 12.用户测试完成，供应商担当编写《用户测试报告》； | 两个工作日 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
13 |  |  |  | 13.1用户确认《用户测试报告》至用户领导（签至科长或部长规则同需求申请书）； 13.2用户担当将联签完的《用户测试报告》交给IT窗口人； | 13.1视具体情况 13.2一个工作日 | 确认BRD方案后，如变更需返工超过10%工作量，需走变更流程（回到步骤1）
14 |  |  |  | 14.IT窗口人更新CSR需求状态，并通知IT担当与供应商担当；
15 |  |  |  | 15.1用户需求人、IT担当、供应商担当三方确认发布时间，如有变动则三方协商确认，如没变动则遵循8.2步骤的排期； 15.2最终IT担当以邮件通知IT窗口人； | 视具体情况
16 |  |  |  | 16.1IT窗口人邮件通知供应商开发进度窗口安排发布； 16.2供应商开发进度窗口准备、正式发布、发布后检查； | 16.1一个工作日 16.2视具体情况
17 |  |  |  | 17.发布后第二天IT担当与供应商担当点检、值守
____
开始
用户需求人
提出CSR需求
需求申请书
用户部门领导
需求必要性
评估确认
需求申请书（领导签字版）
用户窗口人
录入tapd需求
通知IT窗口人
IT窗口人
通知供应商窗口人、IT具体担当
供应商需求窗口
通知供应商具体担当
IT担当、用户需求人、供应商担当
讨论详细解决方案
供应商担当
编写详细方案
BRD方案
IT窗口人
通知用户测试
用户需求人、IT担当、供应商担当
用户测试
供应商担当
编写
用户测试报告
用户测试报告
IT窗口人
更新需求状态
IT窗口人
通知供应商开发窗口人发布
供应商开发窗口
发布准备
正式发布
用户需求人、IT担当、供应商担当
三方确认发布时间
结束
IT担当、供应商担当
发布后点检、值守
用户需求人、IT担当、供应商担当
确认详细方案
BRD方案
（领导签字版）
IT窗口人
通知
供应商需求窗口
供应商需求窗口
通知
开发进度窗口人
供应商开发进度窗口、用户窗口人、IT窗口人
排期、确认
IT担当
审核详细方案
BRD方案
开发进度窗口
安排开发、内测
反馈进度
IT担当
确认开发
内测报告
开发内测报告、用户测试用例
用户需求人
确认
用户测试报告
用户测试报告
（科长签字版）

## 附件1 数字化改善需求委托书
广汽传祺数字化改善需求委托书
*为必填项
以下内容由 业务部门 填写
| *标题： |  | *业务领域： |  | *受益对象: | □厂端 □店端 □用户 | 规则： | 部门+时间+流水
| *需求提交科室： |  | *需求提出人： （手机号） |  | *填表时间： |  |  | 部门编号+yymmdd+两位流水
*需求背景：（要通过系统解决什么问题）
（店端相关需求，需要提供对店的调研报告，包括：调研了哪些店端，店端的需求点，影响程度如何等信息）
*需求描述（需要系统做什么）：如有附件请提示
| *业务必要性说明 （预估效果）： | *定量： 示例1：现状人工处理每件耗时2分钟，系统化后预计每件耗时30秒，效率提高：300%。目前每年处理类似事件约2000件，总计全年节省3.125人天。 |  | *定性： □政策要求(国家/政府政策） □业务变更（业务流程、商务政策等内部管理变化） □用户体验提升 □其他：______ |  | *需求来源： □事业计划关联 □领导指摘应对 □商务政策关联 □业务日常优化 □业务项目关联 □外部项目适配 □运维反馈优化
| 期望上线日期 |  | *是否限时上线 | □是 □否 | 关联显示活动专题
需求紧急度说明（紧急度为“紧急”时填写，紧急需求影响排期，需做必要性说明）
以下内容由 数字化部门 填写
| *业务类型 |  | *主担数字化担当： |  | *适用范围 | □新能源产品 □燃油产品
| *需求类型 | □A □B | 归属项目 |  | *任务下发日期:
| *评审日期: |  | *预估工时 |  | *需求规模 | □大 □中 □小
| *评审意见 | □ 实施 □ 不实施
担当
窗口人
系长
科长
部长
业务部门 签字栏
数字化部门 签字栏
担当
统筹专员
系长
科长
部长
Note on B22: 参考sheet-业务类型
Note on B23: A类需求：新车型、政策活动及其他有明确上线日期的需求； B类日需求：无明确日期要求的需求
Note on B25: 填写 1.评审建议 2.对应系统/模块

## 业务类型
业务类型
1 | 粉丝 | 售前 | 直连 | 1 | 提车
2 | 社区 | 售前 | 直连 | 2 | 库存
3 | 福利 | 售前 | 直连 | 3 | 库融
4 | 展厅 | 售前 | 直连 | 4 | 产销供需
5 | 生活 | 售前 | 直连 | 5 | 大数据
6 | 线索 | 售前 | 直连 | 6 | 智慧门店
7 | 试乘试驾 | 售前 | 直连 | 7 | 商务政策
8 | 客流 | 售前 | 直连 | 8
9 | 订单 | 售中 | 直营 | 9
10 | 合同 | 售中 | 直营 | 10
11 | 金融 | 售中 | 直营 | 11
12 | 保险 | 售中 | 直营 | 12
13 | 二手车 | 售中 | 直营 | 13
14 | 支付 | 售中 | 直营 | 14
15 | 开票 | 售中 | 直营 | 15
16 | 物流 | 售中 | 直营 | 16
17 | 交付 | 售中 | 直营 | 17
18 | 车联 | 售后 | 直服 | 18
19 | 充电桩 | 售后 | 直服 | 19
20 | 维保 | 售后 | 直服
21 | 客服 | 售后 | 直服
22 | 基础 | 其他 | 其他
23 | 大数据 | 其他 | 其他
24 | 其他 | 其他 | 其他

## 附件1.需求封面签字页模板 (hidden)
【XXXX项目】直订模式销售流程方案V2.0
| *需求ID |  | 是否变更 | 否 | 原需求ID（原需求变更才要填写）
| 用户科室 |  | IT担当（大圣） |  | 供应商担当
| 用户指导者 |  | IT窗口人（传祺） |  | 供应商窗口人
所需项目
| 广乘-数字营销部 |  |  | 广乘-用户部门
| 批准 | 审核 | 确认 | 批准 | 审核 | 确认
| 大圣科技 |  |  | 用友汽车
| 批准 | 审核 | 确认 | 批准 | 审核 | 作成

## 附件2.方案工时确认单 (hidden)
【XXX项目】直订模式销售流程方案V2.0
|  | 需求ID |  | 确认工时 | 可用工时数 |  | 剩余工时
|  | 所属周期 |  |  | 预计上线时间
|  | 大圣科技 |  |  | 用友汽车
|  | 批准 |  | 审核 | 确认 |  | 制定
序号 | 功能名称 | 区分 | 说明 |  |  | 汇总工时： | 岗位 | 级别 | 25 | 0 | 备注
[6 empty] | 备注 |  |  | 合计 | IT确认工时
3 | 更新订单状态接口（GRT-APP） | 改造 | 3、增加‘分账申请结果’推送APP（分账不一致终审后再触发接口）； |  |  |  | 业务顾问 | 中 | 5
[7 empty] | 后端开发 | 中 | 5
6 | 店端-开票登记 | 改造 | 1、增加‘开票是否一致、申请状态、发票不一致仍需分账原因、附件、提交申请时间、数营审核时间、数营驳回原因、终审审核时间、终审驳回原因’字段； 4、【导出】功能需对应修改，按列表最新字段进行导出； 6、增加发票不一致店仍需分账的 ‘发票不一致分账申请→数营审核→终审’子流程，数营审核通过，流转到‘终审’节点，终审审核通过，将‘分账申请结果’推送APP，审核驳回，驳回到店端，状态显示‘终审驳回‘，但可通过【发票不一致分账申请】再次提交申请；审核驳回也推送APP；（详见更新订单状态接口，增加‘分账申请结果’字段） |  |  |  | 后端开发 | 中 | 5
7 | 厂端-发票不一致分账审核 | 改造 | 1、新增菜单，店提交发票不一致分账申请，对应厂端的审核菜单； 2、功能按钮、审核、驳回、审核通过、审核驳回、导出； 3、可单个/批量审核，单个审核，跳转审核页，如审核驳回，‘驳回原因’不做必填；批量审核驳回，给驳回弹窗，可选填‘驳回原因’； 4、审批流程： 店发起 发票不一致分账申请→数营审核→终审；数营审核通过，流转到‘终审’节点，终审审核通过，将‘分账申请结果’推送APP，审核驳回，驳回到店端，状态显示‘终审驳回‘，但可通过【发票不一致分账申请】再次提交申请；审核驳回也推送APP； |  |  |  | 后端开发 | 中 | 5
11 | 厂端-开票信息比对报表 | 改造 | 2、列表字段：序号、大区、战区、省、经销商代码、经销商名称、终端APP订单号、客户姓名、客户联系电话、最终产品代码、最终产品名称、对应销售订单编号、销售订单状态、销售订单客户、销售订单客户手机号、实销VIN、备注、实销VIN-MTOC、实销VIN-产品名称、实销VIN-SON订单类型、实销VIN-SON、实销VIN-SON状态、实销VIN-APP订单号、实销VIN-APP订单客户名称、实销VIN-APP订单客户联系电话、开票客户、开票证件号、终端APP订单开票候选人1、证件号码、终端APP订单开票候选人2、证件号码、终端APP订单开票候选人3、证件号码、开票是否一致、分账申请结果、实销客户&实销VIN对应客户是否一致、终端销售订单-APP订单下订时间、终端销售订单实销上报时间、备注； 5、‘分账申请结果’按终审审核结果，推送给APP的值给定，终审审核通过，则等于‘批准’；终审审核驳回，则等于‘驳回’。 |  |  |  | 后端开发 | 中 | 5

## 附件3.po单模板 (hidden)
项目PO单
需求方（盖章）：大圣科技股份有限公司 |  |  |  |  | 供方（盖章）：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
项目名称： |  |  |  |  | PO单号：
序号 | 业务模块 | 功能名称 | 需求/功能详细描述 | 需求提出 部门/科室 | 岗位 | 级别 | 工作量 | 单价 | 小计 | 备注
[7 empty] | （人天） | （含税,元） | （含税,元）
1
2
3
4
5
6
7
8
工作量合计（人天）
预计交付时间
项目总金额（元，含税），税率：6 %
注： 1、具体实施内容以附件技术规格书为准； 2、双方基于本项目需求达成以上，若最终用户方提出质疑，则双方另行协商；