## 功能报价
名称: 上海银基信息安全股份有限公司
地址: 上海市浦东新区张东路1387号34幢
时间：2024年1月10日
销售代表：易城(13822138970)
邮件地址：cheng.yi@ingeek.com
广汽乘用车-新能源APP-新增适配项目报价明细
功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 责任角色 | 单价（元） | 人天 | 总价（元） | 备注
需求 | 方案 | 方案设计、规划、前期会议交流 | 解决方案专家 | 3000 | 5 | 15000
| 需求 | 需求调研、需求整理 | 产品经理
SDK适配开发 | 安卓SDK-配合APP进行开发（2.5平台） | 配合新增APP侧进行开发、问题答疑、技术配合调试 | 高级研发工程师 | 3000 | 12 | 36000
| IOS-SDK-配合APP进行开发（2.5平台） | 配合新增APP侧进行开发、问题答疑、技术配合调试 | 高级研发工程师 | 3000 | 12 | 36000
| 安卓SDK-配合APP进行开发（3.0平台） | 配合新增APP侧进行开发、问题答疑、技术配合调试 | 高级研发工程师 | 3000 | 18 | 54000
| IOS-SDK-配合APP进行开发（3.0平台） | 配合新增APP侧进行开发、问题答疑、技术配合调试 | 高级研发工程师 | 3000 | 18 | 54000
DK云端适配 | 云端适配新增的APP | 新增APPid的配置、云端接口适配和调试 | 高级研发工程师 | 3000 | 15 | 45000
整体测试 | SDK新增测试（2.5平台+3.0平台） | SDK内部测试、手机兼容性测试（30款-100款） | 测试工程师 | 2500 | 100 | 250000
| APP新增集成测试（2.5平台+3.0平台） | APP开发后集成测试 | 测试工程师
| 实车新增测试（2.5平台+3.0平台） | 本次新增整体实车测试 | 测试工程师
| 新增测试报告（2.5平台+3.0平台） | 就本次新增输出测试报告 | 测试工程师 | 2500 | 8 | 20000
手机租赁 | 新增手机租赁 | 租赁50款-70款手机费用 | 测试工程师 | 0 | 0 | 20000
项目管理&验收 | 项目管理、发布、验收报告 | 项目实施管理、上线发布、验收报告 | 项目经理 | 3000 | 8 | 24000
试运行 | 上线后问题排查 | 上线后问题排查和配合解决 | 研发工程师 | 3000 | 10 | 30000
差旅费用 | 出差 | 出差 | 研发、测试 | 0 | 0 | 10000
总报价（含税，税率6%）： | [5 empty] | 594000