## 23年数字化项目效果确认
IT系统投资项目效果确认清单
序号 | 系统名称 | 系统介绍 | 开发供应商 | 系统上线日期 | 投资总金额 （元/含税） | 使用部门 | 归口管理部门 | 现行合同名称 | 责任人 | 现合同号 | 投资管理号 | 现合同总金额（元/含税） | 合同签订时间 | 合同有效期至 （如有） | 现供应商 | 目的及目标（立项报告申请内容） | 计划 | 实绩 | 说明
1 | 人力资源一站式平台 | 在目前SAP HR系统现有功能基础上，迭代搭建以下功能： 1、为宜昌分公司部署入职平台功能； 2、与绩效系统、培训系统进行接口开发实现数据回写； 3、与GIO新建、修改的调动、借调、薪酬津补贴、离职、劳动合同流程进行接口开发对接； | 大圣科技股份有限公司 | - | 289019.6 | 广乘总部、销售公司、宜昌分公司 | 数字化部 | 人力资源一站式平台项目 | 邱靖 | GC23CGA00241 | GDS01A23824 | 289019.6 | 2023-08-28 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-05-15 | 未正式上线 | 未正式上线，效果待评估
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 广乘总部及分子公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 10000/3000
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 100
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 60
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 30%
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | -
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足
2 | ATS资金系统 | 用于新一代票据直连功能，银企直连，报表功能优化。 | 浙江保融科技有限公司 | 2024-06-25 | 952632 | 财务部 | 数字化部 | 资金系统硬件架构优化项目—ATS资金系统迭代 | 陈纶 | GC23CGA00242 | GDS01A23823 | 952632.4 | 2023-08-28 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-02-01 | 2024-06-25
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 财务部 | 财务部
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 500/100 | 34/20
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | 10
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | 60
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 88% | 贴现业务前置询价工作时间由平均8小时降低到1小时以内
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - |  | 不适用，资金系统用于对接银行，防止支付错误
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
3 | 纪检智能监督平台 | 平台主要承载纪检监督相关业务，目前以销售、采购领域关键业务KPI的智能监督为开端，通过打通业务应用系统与平台间的数据集成，实现业务领域关键指标监督预警。 | 广州博悦数字科技有限公司 | 2023-12-09 | 460000 | 纪委办公室 | 数字化部 | 纪委数字化监控平台 | 习新华 | GC23CGA00246 | GDS01A23923 | 460000 | 2023-08-29 | - | 广州博悦数字科技有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-09 | 2023-12-09
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 纪委办公室 | 纪委办公室
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | - | 27/10
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | 30
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | 50
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 83% | 信访案件统计由每天花约1小时人工统计，提升到每天花10分钟统计
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | >20 | 合约节约工时8H/天，年节约1人年人力成本约20万。
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足 | 实现对销售和采购领域的9个监控指标闭环管理
4 | 数字化应用门户 | 公司级统一门户、统一身份认证、单点登录 | 大圣科技 | 2023-12-30 | 1100000 | 全公司 | 数字化部 | 数字化应用门户项目 | 贺飞 | GC23CGA00247 | GDS01A23819 | 1100000 | 2023-09-06 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-01 | 2023-12-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 全公司、供应商 | 全公司、供应商
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 无用户限制/1000 | -/1000
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 3000 | 3000
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 15 | 15
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 50 | 67 | 缩短用户登录耗时，节约运维处理账号问题时间
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | - | 未设定减人指标
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | 60 | 60.5 | 1、实现单点登录、扫码登录，每人密码重置次数减少2次/年，每人节约1h/年，一期项目实际覆盖员工约11000人，合计约节约工时费用38.5万元。2、接入的业务系统节省账号运维工时，本期接入业务系统22个，节约运维工时5人天/系统，合计节约运维工时费用约22万元
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
5 | 二线SPS系统 | SPS亮灯分拣指示、看板作业指示、触摸屏作业指示 | 大圣科技 | 2023-12-30 | 1269450 | 制造二部 | 数字化部 | 二线SPS分拣无纸化项目三期 | 贺飞 | GC23CGA00283 | GDS01A23817 | 1269450 | 2023-09-22 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-01 | 2023-12-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 二部总装 | 二部总装
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 30/15 | 40/20
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 5 | 5 | 生产相关系统，开机次数，考虑小休和吃饭
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 960 | 960 | 生产相关系统，单班8h*60*2=960
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 5 | 5
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | - | 未设定减人指标
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | 10 | 10 | 指示票：180000*4*0.1=72000元/年， 墨盒：14X2000=28000元/年
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
6 | GPM系统 | 广乘智慧采购系统（GPM）包括供应商管理、价格管理、成本管理、预算管理等业务。 | 美云智数科技有限公司 | 2021-12-01 | 5850000 | 采购部 财务部 | 数字化部 | GPM系统工装优化项目 | 贺飞 | GC23CGV00133 | GDS01A23940 | 380000 | 2023-10-24 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-01 | 2023-12-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 广州、宜昌、杭州/采购部 | 广州、宜昌、杭州/采购部
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 1200/100 | 1500/150 | 包含供应商和员工
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 10 | 10
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 20 | 20
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 70 | 70 | 工装核算工时由5小时减少到1.5小时
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | - | 未设定减人指标
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | 42 | 42 | 1、每个工装核算时间缩短约3.5小时 2、预计每年核算工装1500个 3、全年节省3.5*1500=5250小时，折合人民币42W元"
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
7 | XR新车型迭代系统 | XR车型迭代实现广汽传祺23年新车型覆盖，根据车型上市时间，持续更新车型数据包；更新XR应用端车型数据（参数SDK、VR展厅、AR展厅、E祺看车等），输出对应SDK与传祺APP、智慧大屏等营销工具应用系统对接。 | 大圣科技股份有限公司 | 2024-05-31 | 3398300.64 | 全体用户及销售业务团队 | 销售公司 | 23年XR新车型迭代项目 | 吕来源 | CQ23CGV00207 | CDS01A23001 | 3398300.64 | 2023-11-06 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-05-31 | 2024-05-31
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 全体用户及销售业务团队 | 全体用户及销售业务团队
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 不限用户数/5000 | 1226749/3700
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 45000 | 40695
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 0.6 | 0.56
[16 empty] | 效率提升比例（%） | -
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | -
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
8 | 车机、云店分佣模式系统 | 核心功能 1.云店与app对接分佣数据：营销中心、商品同步、订单同步、会员同步、数据分析 2.经销商分销APP商城分佣模式商品，同时APP分佣模式商品可上架车机 3.广乘与APP分佣模式商品自动按渠道分账 4.云店计算经销店门店分佣商品分润金额等 | 大圣科技股份有限公司 | 2023-12-19 | 704300 | 车主 | 销售公司 | 车机、云店分佣模式实施项目 | 吕来源 | CQ23CGV00216 | CDS01A23001 | 597197 | 2023-11-15 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-20 | 2023-12-19
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 车主 | 车主
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 1000 | 1200
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 350 | 350
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 90 | 50
[16 empty] | 效率提升比例（%） | -
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 59
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
9 | 全生命周期工艺管理系统 | ①搭建产品/工艺数据平台，实现唯一的数据源； ②构建焊装/总装/冲压/涂装结构化工艺BOP，统一研发及生产BOP结构； ③产线数字化资源库的构建，提高工具设备重用率，为资源库打通构建基础； ④平台化工艺分析，焊点、基准分配及工艺文件生成； ⑤焊接离线仿真、装配仿真； 虚拟评审，同步工程标准化管理； ⑥构建SA及工艺约束数据库； | 广州今宏信息科技有限公司 | 2022-10-30 | 13524702.05 | 工艺技术部 | 数字化部 | 【G23】全生命周期工艺管理二期项目 | 杨毅锋 | GC23CGV00148 | D03221148 | 7684775 | 2023-11-29 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2022-11-30 | 2022-10-30
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 工艺技术部 | 工艺技术部焊装、总装领域
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | - | 100/30 | 部署网页端数据查看，工艺其余各专业可进行产品数据确认
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | >50
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | 全天
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | >30% | 通过系统功能开发，产品数据接收效率提升50%以上，基于系统焊点质量校核、BOM表对比分析等自动校核模式，工艺分析质量、效率提升50%以上，通过结构化工艺设计实现工艺账票生成、快速发起工艺仿真，工艺设计业务效率提升30%，RPS设计、账票快速下发等可实现具体业务场景效率提升20%，预计综合效率提升>30%
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | - | 通过系统功能导入，基于海外业务大幅增长现状下，工艺领域当前0增员，仍保证车型保质按期投产，人均加班工时由29h削减至20h，削减比例>30%
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 100万元/车型 | 以15款车型/年核算，数据获取效率提升，以当前数据需求10份/月.车型、数据获取周期缩短2天/份核算，削减工艺检证工时约3600人天，折合费用约365w/年；基于系统功能实现工艺检证质量提升，产品设计问题显化前移，削减后期设变费用约60w/车型结构化工艺、RPS设计等功能实现车型工艺设计全环节工时削减1个月/车型.专业，可削减工艺设计工时约2400人天，折合费用约245w/年；综合约100w/车型
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
10 | 主数据平台（广乘试点）系统 | 车型、机型、供应商、组织、人员、物料主数据管理、下发 | 大圣科技股份有限公司 | 2023-12-01 | 3850000 | 全领域 | 数字化部 | 【G23】主数据平台（广乘试点）二期项目 | 宋清爽 | GC23CGV00137 | GDS01A23938 | 2695000 | 2023-11-30 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-01 | 2023-12-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 全领域 | 全领域
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 500/100 | 200/20
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | 15
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | 30
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 30% | 30% | 统计各类主数据对接的系统数计算明确的效率提升
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | -
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
11 | 祺盛动力GEC系统 | 实现功能有：技术流程评审、产品资料（技术和标准文件等）管理与发布以及打通内外部（广研）与产品业务相关的流程。通过把祺盛动力业务从“资料下 资料评审/反馈—设变编制/评审/发布—设变实施”进行全流程运行管理。 | 大圣科技股份有限公司 | 未上线 | 1340000 | 祺盛动力 | 数字化部 | 祺盛动力GEC一体化项目 | 习新华 | QS23CGV00033 | QDN01A23032 | 1340000 | 2023-12-04 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-07-24 | 未上线
系统覆盖范围/使用部门
系统使用人数/在线人数（并发数）
系统使用频次（人次/天）
系统每次使用时长（分钟/人次）
效率提升比例（%）
投入系统后人员减少数量（人）
投资回报（万元/年）
功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足
12 | 智能云外呼应用系统 | 广汽传祺智能云外呼系列产品，包括智能云外呼IDCC系统、AI智能客服系统、语音质检系统，支撑着销售店完成销售线索邀约、售后客户招揽、以及新能源直连中心。网销科厂端直连中心创新业务，实现线索一键外呼、智能辅助，智能报表，语音质检，厂店联合线索运营等，完成了邀约过程透明，邀约到店率提升。同时，赋能400热线客服、APP私域在线客服咨询等相关业务的机器人应答，坐席智能辅助，智能质检等数字化应用，实现接待效率提升，服务满意度的持续提升，逐步地推动数字化应用深度，赋能业务持续增长。 | 大圣科技股份有限公司 | 2023-03-01 | 819109.12 | 新能源体验中心 | 销售公司 | 智能云外呼应用提升项目 | 吕来源 | CQ23CGV00223 | CQD03210002 | 819109.12 | 2023-12-07 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-03-01 | 2023-03-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 5000+ | 5000+
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 每天使用 | 每天使用
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 540 | 540
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 10% | 线索到店率提升 12%->19.6%
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - |  | 单店0.75人天
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 1263 | 到店量新增117万
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
13 | 广乘数字化支出平台(原费控系统) | 全生命周期投资/费用项目管理，端到端费用控制，全生命周期设备管理；主要包括项目管理、综合采购、合同管理、费控管理、税务管理、资金管理、电子档案以及设备/资产管理等模块 | 大圣科技股份有限公司 | 2023-12-30 | 1800000 | 财务部、采购部为主要使用部门。其他各部门也会涉及使用。 | 数字化部 | 广乘数字化费控－周边系统集成改造项目 | 宋鹏宇 | GC23CGV00168 | GDS01A23936 | 1800000 | 2023-12-19 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-12-30 | 2023-12-30
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 全领域 | 全领域 | 广乘及下属投资企业共8家所有部门
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 15000/3000 | 13092/500 | 手误，系统使用人数是13092，少输了1，用户数正常
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | 800
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | >60
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 50% | 50% | 提单及审批整体效率提升34天 -> 17天
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | -
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
14 | 广汽传祺新能源APP | 传祺新能源APP聚焦服务新能源车型，为用户专注打造的:社区、服务、购车、养车用车等一站式服务平台。 您可以享受以下内容: -购车:将车辆以生活方式展示，提高用户感官体验，优化购车流程; -社区:结识志趣相投的朋友，在社区中尽情表达自我 ; -服务:体验在线预约、救援及专属上门服务; -爱车:使用车联网查看爱车情况，进行远程&蓝牙车控; -商城:可兑换众多心水好物及官方周边，众多精彩活动 | 大圣科技股份有限公司 | 2024-02-08 | 10640000 | C端用户 | 销售公司 | 广汽传祺APP新能源专项迭代项目 | 吕来源 | CQ23CGV00619 | CDS01A23003 | 5899964.24 | 2023-12-22 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-02-08 | 2024-01-31
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | C端用户 | C端用户
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 200000 | 24654 | 系统已经可以支持计划并发数，新能源APP注册/使用人数未达峰值
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 100000 | 6000 | 系统已经可以支持计划访问频次要求，新能源APP使用人数未达峰值
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 60 | 40 | 新能源APP运营正在逐步完善，用户停留时长逐步提高
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 50%
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | 2 |  | - | 2
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - |  | E系列车型每个月新增平均超过100个订单
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
15 | 商政系统 | 实现商政业务的闭环管理，实现在线计算、在线联签、在线查询。有效提升返利效率及业务规范性。 以销售端政策制定、政策执行、返利核算、返利分析契合财务线立项、预提、核销、冲销实现商政业务实现费用管理。 | 上海绎维软件有限公司 | 2023-10-23 | 2117992.7 | 销售公司 | 销售公司 | 商政2023年度迭代项目 | 吕来源 | CQ23CGV00236 | CDS01A23005 | 2117992.7 | 2023-12-25 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2023-10-23 | 2023-10-01
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 2500 | 2576
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 1000 | 1056
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 300 | 320
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 0.3 | 0.32
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | 0.15 | 0.17 |  | 0.15 | 0.17
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | 200 | 200
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
16 | 广汽传祺二手车运营管理系统 | 搭建领先于行业水准且具备完整具备完整To B和To C能力的二手车业务体系。搭建内容包括：厂端系统+二手车认证体系、店端系统+私域To C能力、APP+二手车官网建设、小程序内容、价格行情分析、潜在置换用户分析。 | 大圣科技股份有限公司 | 2024-05-31 |  | 销售渠道部 | 销售公司 | 广汽传祺二手车运营管理系统项目 | 吕来源 | CQ23CGV00235 | CDS01A23005 | 2346745.8 | 2023-12-25 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-05-31 | 2024-05-31
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 500 | 50 | 系统推广至试点店阶段，目前实际使用人数较少
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 3-5次 | 2-3次
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 60分钟 | 90分钟
[16 empty] | 效率提升比例（%） | 40% | 40% | 主要提升审批速度
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | 2 | 2 | 减少审批人员、财务对账人员 | 2 | 2
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - |  | 目前UAT测试中，8月起分配推广/应用
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
17 | E9创新营销模式直服模式下系统改善 | 取送车：新增取送车服务模块，支持新增、修改、取消、查询对店端下取送车单，并对流程节点进行企微消息提醒； 智电服务：新增智电服务模块，支持查询客户查询充电桩相关进度； 任务招揽：新增客户维系功能模块，以“人”为纬度，整合维系任务，支持厂端人员对客进行招揽和维系任务的执行，执行结果闭环回传GRT； 会话分级：新增强中弱提醒、主责人流转和服务评价功能，运营报表增加主责人和评价结果等信息。 | 美行车联网（广州） 科技有限公司 | 2024-03-26 | 808000 | 新能源 事业部 | 销售公司 | E9创新营销模式直服模式下系统改善项目 | 吕来源 | CQ23CGV00234 | CQD02210021 | 808000 | 2023-12-25 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-06-26 | 2024-03-26
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 3W+ | 5W+/4500
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | - | 4500
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | - | 480
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 9%
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | 3
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 60
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
18 | 祺盛动力总成物流系统 | LES：物料拉动、收货、厂外物流一体化、数据迁移 SAP：物料接口、采购同步接口、GQP接口、其它数据迁移等 | 大圣科技 | - | 1200000 | 祺盛动力 | 数字化部 | 祺盛动力总成物流系统标准化项目 | 贺飞 | QS23CGV00616 | QDN01A23032 | 1200000 | 2023-12-25 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-06-01 |  | 因祺盛GQP延迟，关联延迟至7月
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 祺盛、生管物流
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 50
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 5
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 30
[16 empty] | 效率提升比例（%） | -
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | -
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | 35
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足
19 | 创新营销业务周边系统集成 | 线索下发、线索完善、线索跟进、线索培育、潜客、试乘试驾、基础数据等功能改造及接口集成；拉通一店一码拉新关系，车型设置奖励规则等功能改造，登录、用户、积分、线索等接口集成；基于新生态架构于APP内跳转至在线客服对接接口集成；AR看车，VR展厅详情页内容适配，AR/VR应用与APP嵌入的功能实现接口集成；APP订单接口对接、APP收银台改造、APP商品信息、APP促销信息、对接接口集成 | 大圣科技股份有限公司 | 2024-03-20 | 3523821.07 | 销售公司 | 销售公司 | 创新营销业务周边系统集成项目 - 大圣自研模块 | 吕来源 | CQ23CGV00618 | CDS01A23005 | 3523821.07 | 2023-12-25 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-03-20 | 2024-03-20
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 1800 | 50 | 系统设定阈值为可支持1800人同时操作，当前每天操作系统的固定人员为新能源事业部和用户生态部运营人员，是可以达到要求的
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 1000 | 600 | 系统构建之初要求为可以支持每人的访问次数，原则上取得是最高值，低于最高值的访问均属正常
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 180 | 180
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 50% | 创新营销中台实现功能集成，在营销中台配置一套内容后可同时支持传祺APP和新能源APP使用
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | 4 |  | 0 | 4
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 80
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
|  | 用户留资线索、车型、经销商、基础数据等接口集成；道路救援，投诉透明工单查询、投诉反馈、推送事故协理、业务确认等接口集成；线索、订单、服务各中心功能改造及各中心接口集成；发票URI接口集成；车辆维保、道路救援、车辆绑定、车辆解绑等接口集成 | 广东省广告集团 广州百望九赋 深圳市笃实科技 美行车联网 用友汽车 | 2024-03-20 | 1689345 | 销售公司 | 销售公司 | 创新营销业务周边系统集成项目 - 委托外采模块 | 吕来源 | CQ23CGV00633 | CQD02210020 | 1689345 | 2023-12-29 | - | 大圣科技股份有限公司 | 系统上线日期 | 2024-03-20 | 2024-03-20
[16 empty] | 系统覆盖范围/使用部门 | 销售公司 | 销售公司
[16 empty] | 系统使用人数/在线人数（并发数） | 1800 | 50
[16 empty] | 系统使用频次（人次/天） | 1000 | 600
[16 empty] | 系统每次使用时长（分钟/人次） | 180 | 180
[16 empty] | 效率提升比例（%） | - | 50% | 创新营销中台实现功能集成，在营销中台配置一套内容后可同时支持传祺APP和新能源APP使用
[16 empty] | 投入系统后人员减少数量（人） | - | 4
[16 empty] | 投资回报（万元/年） | - | 80
[16 empty] | 功能是否满足需求：满足、部分满足、不满足 | 满足 | 满足
[20 empty] | 2.15 | 8.17
没达到效果？
没达到效果？
没达到效果？
基本没人使用，没达到效果？
效率还提升了88%？